## 表1-市州
附件1
湖南省“全面改薄”项目进展情况月报表（市州）
截止时间：2017年8月底
市州 | 资金投入 |  |  | 校舍建设 |  |  |  |  | 设备设施购置 |  |  | 市州 | 资金投入 |  |  | 校舍建设 |  |  |  |  | 设备设施购置 |  |  | 增长率(对比2016年2月)
| 规 划 （万元） | 累计支出 （万元） | 使用比例（%） | 规 划 （平方米） | 已开工面积（平方米） | 开工率（%） | 已竣工面积（平方米） | 竣工率（%） | 规 划 （万元） | 完成情况 （万元） | 完成率（%） |  | 规划 （万元） | 累计支出（万元） | 使用比例（%） | 规划 （平方米） | 已开工面积（平方米） | 开工率（%） | 已竣工面积（平方米） | 竣工率（%） | 规划 （万元） | 完成情况（万元） | 完成率 （%） | 投入 | 开工 | 竣工 | 设备
湖南省 | 2091619.12 | 2074977.65 | 99.2044 | 10498947 | 11162253.74 | 106.3178 | 10348160.74 | 98.5638 | 378150.49 | 390429.65 | 103.2472 | 湖南省 | 2091619.12 | 871352.51 | 41.6592 | 10498947 | 5313374.5 | 50.6086 | 4651337.92 | 44.3029 | 378150.49 | 166719.24 | 44.0881 | 57.5451 | 55.7092 | 54.2609 | 59.1591
长沙市 | 34515.55 | 61141.32 | 177.1414 | 278607 | 430690 | 154.5869 | 365714 | 131.2652 | 789.7 | 1629 | 206.2809 | 长沙市 | 34515.55 | 15061.45 | 43.6367 | 278607 | 122318 | 43.9034 | 119968 | 43.0599 | 789.7 | 617 | 78.1309 | 133.5047 | 110.6835 | 88.2052 | 128.1499
株洲市 | 89768.91 | 91087.52 | 101.4689 | 589217 | 655032 | 111.1699 | 629728 | 106.8754 | 22247.13 | 20786.18 | 93.4331 | 株洲市 | 89768.91 | 38524.58 | 42.9153 | 589217 | 413233 | 70.1326 | 390695 | 66.3075 | 22247.13 | 9291.47 | 41.7648 | 58.5536 | 41.0373 | 40.5679 | 51.6683
湘潭市 | 87202.47 | 75677.45 | 86.7836 | 520239 | 548924.69 | 105.5139 | 510255.69 | 98.081 | 14129.74 | 12244.5 | 86.6576 | 湘潭市 | 87202.47 | 38920.03 | 44.6318 | 520239 | 264247.69 | 50.7935 | 246961.69 | 47.4708 | 14129.74 | 8213.06 | 58.1261 | 42.1518 | 54.7204 | 50.6102 | 28.5316
衡阳市 | 288879.28 | 294185.91 | 101.837 | 1444060 | 1540833 | 106.7015 | 1435395 | 99.4 | 75679.6 | 74619.8 | 98.5996 | 衡阳市 | 288879.28 | 108843.15 | 37.6777 | 1444060 | 673213 | 46.6195 | 571282 | 39.5608 | 75679.6 | 26791.25 | 35.4009 | 64.1592 | 60.082 | 59.8391 | 63.1987
邵阳市 | 247759.34 | 235531.5 | 95.0646 | 1305497 | 1250956 | 95.8222 | 1155036 | 88.4748 | 32134.32 | 30292.7 | 94.269 | 邵阳市 | 247759.34 | 96926.2 | 39.1211 | 1305497 | 587892 | 45.032 | 512031 | 39.2212 | 32134.32 | 17711.03 | 55.1156 | 55.9435 | 50.7902 | 49.2537 | 39.1534
岳阳市 | 94289.69 | 116854.7 | 123.9316 | 512083 | 592718.81 | 115.7466 | 563102.81 | 109.9632 | 14283.8 | 13428.82 | 94.0143 | 岳阳市 | 94289.69 | 69586.34 | 73.8006 | 512083 | 368559.81 | 71.9727 | 339596.23 | 66.3166 | 14283.8 | 5782.52 | 40.4831 | 50.131 | 43.774 | 43.6466 | 53.5313
常德市 | 128714.58 | 149999.37 | 116.5364 | 692405 | 824985.2 | 119.1478 | 771199.2 | 111.3798 | 17292.7 | 23455.11 | 135.6359 | 常德市 | 128714.58 | 62718.43 | 48.7267 | 692405 | 431113 | 62.2631 | 401847 | 58.0364 | 17292.7 | 7361.04 | 42.5673 | 67.8097 | 56.8847 | 53.3434 | 93.0686
张家界市 | 69573.38 | 61205.39 | 87.9724 | 309288 | 275454.04 | 89.0607 | 217245.04 | 70.2404 | 6626.58 | 4777.59 | 72.0974 | 张家界市 | 69573.38 | 19008 | 27.3208 | 309288 | 109884 | 35.5281 | 56799 | 18.3644 | 6626.58 | 1435 | 21.6552 | 60.6516 | 53.5326 | 51.8759 | 50.4422
益阳市 | 138770.85 | 114760.7 | 82.698 | 740078 | 732300 | 98.949 | 685591 | 92.6377 | 17777.35 | 15731.7 | 88.4929 | 益阳市 | 138770.85 | 54144.6 | 39.0173 | 740078 | 369831 | 49.9719 | 350094 | 47.305 | 17777.35 | 7640.6 | 42.9794 | 43.6807 | 48.9771 | 45.3327 | 45.5135
郴州市 | 271572.68 | 260196.65 | 95.8111 | 1197968 | 1258922 | 105.0881 | 1195151 | 99.7649 | 54151.59 | 64011.57 | 118.2081 | 郴州市 | 271572.68 | 111407.5 | 41.0231 | 1197968 | 538937 | 44.9876 | 499904 | 41.7293 | 54151.59 | 27031.53 | 49.9183 | 54.788 | 60.1005 | 58.0355 | 68.2899
永州市 | 196629.95 | 163943.49 | 83.3767 | 974424 | 853389 | 87.5788 | 793938 | 81.4777 | 49471.1 | 43821.32 | 88.5796 | 永州市 | 196629.95 | 73915.49 | 37.5912 | 974424 | 486964 | 49.9745 | 353392 | 36.2668 | 49471.1 | 21596.6 | 43.655 | 45.7855 | 37.6043 | 45.2109 | 44.9247
怀化市 | 186263.04 | 150536.65 | 80.8194 | 837762 | 769577 | 91.8611 | 667728 | 79.7038 | 30648.83 | 29858.12 | 97.4201 | 怀化市 | 186263.04 | 69448 | 37.2849 | 837762 | 389915 | 46.5425 | 324295 | 38.7097 | 30648.83 | 13454.9 | 43.9002 | 43.5345 | 45.3186 | 40.9941 | 53.5199
娄底市 | 115242 | 116451 | 101.0491 | 565037 | 702489 | 124.3262 | 662492 | 117.2475 | 19724.45 | 21567 | 109.3415 | 娄底市 | 115242 | 46238 | 40.1225 | 565037 | 259696 | 45.9609 | 247681 | 43.8345 | 19724.45 | 8240 | 41.7756 | 60.9266 | 78.3653 | 73.4131 | 67.5659
湘西州 | 142437.4 | 183406 | 128.7625 | 532282 | 725983 | 136.3907 | 695585 | 130.6798 | 23193.6 | 34206.24 | 147.4814 | 湘西州 | 142437.4 | 66610.74 | 46.7649 | 532282 | 297571 | 55.9048 | 236792 | 44.4862 | 23193.6 | 11553.24 | 49.8122 | 81.9976 | 80.4859 | 86.1936 | 97.6692
注：1、本表截止2017年6月30日项目总规划（2014-2018年）完成情况进度表。 | [11 empty] | 注：1、本表截止2015年9月10日，项目总规划（2014-2018年）完成情况进度表。
2、校舍建设不含室外运动场、围墙、大门、护坎坡等。 | [11 empty] | 2、校舍建设不含室外运动场、围墙、大门、护坎坡等。

## 表2-县市区
附件2
湖南省“全面改薄”项目实施进展情况表（县市区）
截止时间：2017年8月底
序号 | 县市区 | 资金投入 |  |  |  | 校舍建设 | [6 empty] | 设备设施购置
|  | 规划 （万元） | 累计支出（万元） | 使用比例（%） | 全省单项排名 | 规划（平方米） | 已开工面积（平方米） | 开工率（%） | 全省单项排名 | 已竣工面积（平方米） | 竣工率（%） | 全省单项排名 | 规划 （万元） | 完成情况（万元） | 完成率 （%） | 全省单项排名
1 | 望城区 | 3045 | 3691 | 121.2151 | 25 | 15730 | 20965 | 133.2804 | 23 | 14355 | 91.2587 | 57 | 10 | 10 | 100 | 48
2 | 长沙县 | 1161 | 1957 | 168.5616 | 10 | 6460 | 10318 | 159.7214 | 15 | 10318 | 159.7214 | 15 | 0 | 0
3 | 宁乡县 | 18459.55 | 24555.02 | 133.0207 | 19 | 192219 | 269107 | 140.0002 | 19 | 228741 | 119.0002 | 21 | 0 | 0
4 | 浏阳市 | 11850 | 30938.3 | 261.0827 | 1 | 64198 | 130300 | 202.9658 | 7 | 112300 | 174.9276 | 11 | 779.7 | 1619 | 207.644 | 6
5 | 荷塘区 | 2480 | 1800 | 72.5806 | 106 | 12845 | 14264 | 111.0471 | 32 | 11271 | 87.7462 | 67 | 0 | 0
6 | 芦淞区 | 1104 | 1473 | 133.4239 | 18 | 6363 | 6363 | 100 | 51 | 6363 | 100 | 34 | 68 | 68 | 100 | 48
7 | 石峰区 | 1520 | 3122.6 | 205.4342 | 3 | 6400 | 20600 | 321.875 | 2 | 20600 | 321.875 | 2 | 140 | 629.6 | 449.7143 | 3
8 | 天元区 | 7108 | 7108 | 100 | 46 | 34950 | 34950 | 100 | 51 | 34950 | 100 | 34 | 971.14 | 1070 | 110.1798 | 33
9 | 株洲县 | 11175.92 | 9101.32 | 81.4369 | 88 | 121048 | 243134 | 200.8575 | 8 | 239026 | 197.4638 | 7 | 2580 | 1834.18 | 71.0922 | 97
10 | 攸县 | 14902.04 | 26216 | 175.9222 | 8 | 92820 | 95070 | 102.424 | 44 | 95070 | 102.424 | 29 | 5085.04 | 5878 | 115.594 | 28
11 | 茶陵县 | 19005 | 14710.4 | 77.4028 | 95 | 101066 | 66866 | 66.1607 | 114 | 48663 | 48.1497 | 114 | 2793 | 1912.5 | 68.4748 | 98
12 | 炎陵县 | 10645.05 | 6473.2 | 60.8095 | 116 | 86403 | 45799 | 53.0063 | 117 | 45799 | 53.0063 | 113 | 2137.05 | 1373.9 | 64.2896 | 105
13 | 醴陵市 | 21828.9 | 21083 | 96.583 | 51 | 127322 | 127986 | 100.5215 | 50 | 127986 | 100.5215 | 32 | 8472.9 | 8020 | 94.6547 | 59
14 | 雨湖区 | 15525.48 | 12875.11 | 82.9289 | 83 | 72538 | 68314.69 | 94.1778 | 67 | 61663.69 | 85.0088 | 69 | 1981.3 | 2217.63 | 111.928 | 32
15 | 岳塘区 | 13342 | 13830.34 | 103.6602 | 39 | 96305 | 192292 | 199.6698 | 9 | 183324 | 190.3577 | 8 | 2099 | 2142.87 | 102.09 | 44
16 | 湘潭县 | 28001.04 | 24747 | 88.3789 | 67 | 167797 | 136718 | 81.4782 | 96 | 115768 | 68.9929 | 106 | 4337.64 | 3365 | 77.5767 | 88
17 | 湘乡市 | 23742.15 | 18876 | 79.5042 | 90 | 147176 | 119500 | 81.1953 | 98 | 119500 | 81.1953 | 82 | 4967 | 3905 | 78.6189 | 85
18 | 韶山市 | 6591.8 | 5349 | 81.1463 | 89 | 36423 | 32100 | 88.1311 | 81 | 30000 | 82.3655 | 77 | 744.8 | 614 | 82.4382 | 79
19 | 珠晖区 | 4450 | 4790 | 107.6404 | 35 | 24722 | 28250 | 114.2707 | 31 | 28250 | 114.2707 | 23 | 846 | 803 | 94.9173 | 58
20 | 雁峰区 | 16789.68 | 16116.88 | 95.9928 | 53 | 66496 | 65322 | 98.2345 | 60 | 62910 | 94.6072 | 52 | 2797.38 | 2720.58 | 97.2546 | 56
21 | 石鼓区 | 19284.65 | 16530 | 85.7158 | 72 | 66491 | 83966 | 126.2818 | 25 | 61132 | 91.9403 | 55 | 4733.05 | 4190 | 88.5264 | 70
22 | 蒸湘区 | 27030.2 | 27590 | 102.071 | 43 | 126294 | 132260 | 104.7239 | 40 | 124160 | 98.3103 | 39 | 5701.1 | 5728 | 100.4718 | 47
23 | 南岳区 | 1294.4 | 1974.6 | 152.5494 | 13 | 2900 | 6900 | 237.931 | 5 | 6900 | 237.931 | 5 | 335.4 | 509.6 | 151.938 | 15
24 | 衡阳县 | 77171.21 | 78950.2 | 102.3053 | 42 | 396650 | 387033 | 97.5754 | 61 | 378078 | 95.3178 | 48 | 21428.69 | 21310 | 99.4461 | 54
25 | 衡南县 | 28133.31 | 27010.63 | 96.0094 | 52 | 194793 | 204533 | 105.0002 | 39 | 188950 | 97.0004 | 43 | 3994.3 | 3691.53 | 92.4199 | 66
26 | 衡山县 | 24186 | 21799 | 90.1307 | 63 | 95774 | 94980 | 99.171 | 56 | 94980 | 99.171 | 37 | 7589.5 | 7155 | 94.275 | 60
27 | 衡东县 | 29607.93 | 31509 | 106.4208 | 37 | 179649 | 194785 | 108.4253 | 35 | 187840 | 104.5594 | 25 | 9715.53 | 10604.09 | 109.1458 | 35
28 | 祁东县 | 25366.9 | 33257 | 131.1039 | 20 | 160375 | 199150 | 124.1777 | 27 | 171715 | 107.0709 | 24 | 3423.9 | 4454 | 130.0856 | 20
29 | 耒阳市 | 22018 | 19264.6 | 87.4948 | 69 | 70316 | 74800 | 106.3769 | 37 | 69300 | 98.5551 | 38 | 10168.5 | 8879 | 87.3187 | 71
30 | 常宁市 | 13547 | 15394 | 113.634 | 29 | 59600 | 68854 | 115.5268 | 30 | 61180 | 102.651 | 28 | 4946.25 | 4575 | 92.4943 | 64
31 | 双清区 | 7217.11 | 4971 | 68.878 | 110 | 38853 | 20788 | 53.5042 | 116 | 14007 | 36.0513 | 117 | 198 | 169 | 85.3535 | 75
32 | 大祥区 | 13407.11 | 9549 | 71.2234 | 109 | 40220 | 30384 | 75.5445 | 108 | 27176 | 67.5684 | 107 | 2003.74 | 1582.7 | 78.9873 | 84
33 | 北塔区 | 11400 | 22316 | 195.7544 | 5 | 55896 | 94636 | 169.3073 | 14 | 94636 | 169.3073 | 13 | 989 | 1970 | 199.1911 | 10
34 | 邵东县 | 30568 | 27150 | 88.8184 | 65 | 202932 | 178815 | 88.1157 | 82 | 168229 | 82.8992 | 74 | 4542 | 3638 | 80.0969 | 81
35 | 新邵县 | 33050.21 | 34504 | 104.3987 | 38 | 193485 | 175212 | 90.5559 | 73 | 152142 | 78.6325 | 88 | 6500.73 | 5998 | 92.2666 | 67
36 | 邵阳县 | 21842 | 16461 | 75.364 | 100 | 91690 | 82570 | 90.0534 | 74 | 74700 | 81.4702 | 81 | 1946 | 1614 | 82.9394 | 78
37 | 隆回县 | 28081 | 18586 | 66.1871 | 112 | 161453 | 130286 | 80.6959 | 101 | 120286 | 74.5022 | 98 | 3968 | 3730 | 94.002 | 61
38 | 洞口县 | 28499 | 31837 | 111.7127 | 30 | 121220 | 166000 | 136.9411 | 20 | 160000 | 131.9914 | 18 | 3475 | 2941 | 84.6331 | 77
39 | 绥宁县 | 11474 | 14949 | 130.2859 | 21 | 76019 | 90490 | 119.036 | 29 | 86990 | 114.4319 | 22 | 2281 | 3129 | 137.1767 | 18
40 | 新宁县 | 17440.8 | 16913.5 | 96.9766 | 50 | 87149 | 76210 | 87.4479 | 84 | 69740 | 80.0239 | 84 | 1452.8 | 1129 | 77.712 | 86
41 | 城步县 | 16297.51 | 11992 | 73.5818 | 104 | 74133 | 62065 | 83.7211 | 91 | 57230 | 77.1991 | 91 | 3279.45 | 2850 | 86.9048 | 72
42 | 武冈市 | 28482.6 | 26303 | 92.3476 | 58 | 162447 | 143500 | 88.3365 | 80 | 129900 | 79.9645 | 86 | 1498.6 | 1542 | 102.896 | 39
43 | 岳阳楼区 | 9129.5 | 7755 | 84.9444 | 77 | 48495 | 33809 | 69.7165 | 111 | 31873 | 65.7243 | 110 | 999.5 | 849 | 84.9425 | 76
44 | 云溪区 | 2261 | 3039 | 134.4096 | 16 | 10090 | 13500 | 133.7958 | 22 | 10500 | 104.0634 | 26 | 670 | 724 | 108.0597 | 36
45 | 君山区 | 6690.29 | 4836.36 | 72.2892 | 107 | 30083 | 21204 | 70.485 | 110 | 19137 | 63.614 | 111 | 1407.4 | 860.5 | 61.1411 | 110
46 | 岳阳县 | 10072.9 | 12408 | 123.182 | 24 | 37121 | 36618 | 98.645 | 58 | 33858 | 91.2098 | 58 | 2474.9 | 1909 | 77.1344 | 90
47 | 华容县 | 7900 | 4919 | 62.2658 | 114 | 40955 | 26986 | 65.8918 | 115 | 26986 | 65.8918 | 109 | 2130 | 1407.98 | 66.1023 | 102
48 | 湘阴县 | 16406 | 12312 | 75.0457 | 101 | 80435 | 68015 | 84.559 | 90 | 53515 | 66.532 | 108 | 2009 | 1304 | 64.9079 | 103
49 | 平江县 | 21511 | 40331 | 187.4901 | 7 | 139995 | 143785 | 102.7072 | 43 | 138985 | 99.2785 | 36 | 3424 | 4360 | 127.3364 | 23
50 | 汨罗市 | 10949 | 18498 | 168.9469 | 9 | 75224 | 160291 | 213.0849 | 6 | 160291 | 213.0849 | 6 | 469 | 576 | 122.8145 | 25
51 | 临湘市 | 9370 | 12756.34 | 136.1402 | 15 | 49685 | 88510.81 | 178.1439 | 11 | 87957.81 | 177.0309 | 10 | 700 | 1438.34 | 205.4771 | 8
52 | 武陵区 | 3172.96 | 3973.96 | 125.2446 | 23 | 17139 | 17381.9 | 101.4172 | 49 | 16381.9 | 95.5826 | 47 | 0 | 0
53 | 鼎城区 | 17373.5 | 34775.87 | 200.1662 | 4 | 93061 | 180550.3 | 194.0129 | 10 | 167624.3 | 180.123 | 9 | 5046.34 | 4665.57 | 92.4545 | 65
54 | 安乡县 | 11999 | 11163 | 93.0328 | 56 | 66345 | 52287 | 78.8108 | 104 | 50315 | 75.8384 | 96 | 1579 | 1782 | 112.8562 | 30
55 | 汉寿县 | 17453.58 | 15358.54 | 87.9965 | 68 | 68209 | 85835 | 125.8412 | 26 | 69255 | 101.5335 | 30 | 4479.52 | 4116.54 | 91.8969 | 68
56 | 澧县 | 10362 | 16203 | 156.3694 | 11 | 63455 | 90300 | 142.3056 | 18 | 80285 | 126.5227 | 20 | 201 | 2345 | 1166.6667 | 1
57 | 临澧县 | 9570 | 14842 | 155.0888 | 12 | 74498 | 96616 | 129.6894 | 24 | 94500 | 126.849 | 19 | 325 | 669 | 205.8462 | 7
58 | 桃源县 | 30391.54 | 23213 | 76.3798 | 96 | 175671 | 179122 | 101.9645 | 47 | 171445 | 97.5944 | 41 | 1763.84 | 1395 | 79.0888 | 83
59 | 石门县 | 21187 | 24331 | 114.8393 | 27 | 104705 | 96662 | 92.3184 | 69 | 95162 | 90.8858 | 59 | 1763 | 6503 | 368.8599 | 4
60 | 津市市 | 7205 | 6139 | 85.2047 | 76 | 29322 | 26231 | 89.4584 | 77 | 26231 | 89.4584 | 63 | 2135 | 1979 | 92.6932 | 63
61 | 永定区 | 20200 | 18561.81 | 91.8901 | 59 | 92197 | 75805.04 | 82.2207 | 94 | 65305.04 | 70.8321 | 102 | 3114 | 1977.01 | 63.4878 | 107
62 | 武陵源区 | 5893.38 | 3686.58 | 62.5546 | 113 | 23987 | 21270 | 88.673 | 79 | 9300 | 38.771 | 116 | 284.58 | 292.58 | 102.8112 | 40
63 | 慈利县 | 22280 | 19017 | 85.3546 | 75 | 110422 | 89726 | 81.2574 | 97 | 66858 | 60.5477 | 112 | 1148 | 854 | 74.3902 | 93
64 | 桑植县 | 21200 | 19940 | 94.0566 | 55 | 82682 | 88653 | 107.2216 | 36 | 75782 | 91.6548 | 56 | 2080 | 1654 | 79.5192 | 82
65 | 资阳区 | 7772 | 8477 | 109.071 | 32 | 38488 | 115000 | 298.7944 | 3 | 113000 | 293.598 | 3 | 1527.5 | 1575 | 103.1097 | 38
66 | 赫山区 | 28874 | 20872 | 72.2865 | 108 | 164110 | 132760 | 80.897 | 100 | 124760 | 76.0222 | 95 | 4797 | 4136 | 86.2206 | 73
67 | 南县 | 14599.85 | 12357 | 84.6379 | 79 | 76357 | 59599 | 78.0531 | 106 | 54705 | 71.6437 | 101 | 2820.85 | 2013 | 71.3615 | 96
68 | 桃江县 | 24945 | 24222 | 97.1016 | 49 | 134757 | 130586 | 96.9048 | 64 | 110708 | 82.1538 | 78 | 1650 | 3369 | 204.1818 | 9
69 | 安化县 | 46540 | 38947.7 | 83.6865 | 80 | 276237 | 255000 | 92.312 | 70 | 245000 | 88.692 | 64 | 2290 | 2289.7 | 99.9869 | 52
70 | 沅江市 | 16040 | 9885 | 61.6272 | 115 | 50129 | 39355 | 78.5075 | 105 | 37418 | 74.6434 | 97 | 4692 | 2349 | 50.0639 | 112
71 | 北湖区 | 28126.86 | 21003 | 74.6724 | 102 | 110163 | 107225 | 97.333 | 62 | 90945 | 82.5549 | 76 | 4743.55 | 3667 | 77.305 | 89
72 | 苏仙区 | 21975.51 | 19167.03 | 87.22 | 70 | 102298 | 145902 | 142.6245 | 17 | 145902 | 142.6245 | 16 | 3491.41 | 5400.77 | 154.6874 | 14
73 | 桂阳县 | 53700.98 | 40500 | 75.4176 | 99 | 310249 | 236058 | 76.0866 | 107 | 236058 | 76.0866 | 94 | 4017.98 | 2132 | 53.0615 | 111
74 | 宜章县 | 24029.3 | 24715 | 102.8536 | 40 | 86934 | 82740 | 95.1757 | 66 | 81200 | 93.4042 | 54 | 5243.3 | 5724 | 109.1679 | 34
75 | 永兴县 | 35763.6 | 38767 | 108.3979 | 33 | 112845 | 112807 | 99.9663 | 54 | 107487 | 95.2519 | 49 | 14453.5 | 16256.6 | 112.4752 | 31
76 | 嘉禾县 | 11631 | 13725 | 118.0036 | 26 | 44800 | 49500 | 110.4911 | 33 | 45400 | 101.3393 | 31 | 2632 | 2698 | 102.5076 | 41
77 | 临武县 | 12054 | 11144 | 92.4506 | 57 | 64263 | 63883 | 99.4087 | 55 | 60863 | 94.7092 | 51 | 1105 | 1791 | 162.0814 | 13
78 | 汝城县 | 25217.5 | 25667 | 101.7825 | 44 | 97626 | 117603 | 120.4628 | 28 | 98083 | 100.4681 | 33 | 6291.5 | 8076 | 128.3637 | 22
79 | 桂东县 | 24238.92 | 21473.62 | 88.5915 | 66 | 87226 | 65390 | 74.9662 | 109 | 63000 | 72.2262 | 100 | 6550.92 | 6327.5 | 96.5895 | 57
80 | 安仁县 | 21114.51 | 17317 | 82.0147 | 87 | 112526 | 108601 | 96.5119 | 65 | 101000 | 89.757 | 62 | 3031.93 | 3106 | 102.443 | 43
81 | 资兴市 | 13720.5 | 26718 | 194.7305 | 6 | 69038 | 169213 | 245.1012 | 4 | 165213 | 239.3073 | 4 | 2590.5 | 8832.7 | 340.9651 | 5
82 | 零陵区 | 12308.64 | 16458.09 | 133.7117 | 17 | 45460 | 49815 | 109.5799 | 34 | 47278 | 103.9991 | 27 | 4182.14 | 7428.21 | 177.6174 | 12
83 | 冷水滩区 | 10615 | 8405 | 79.1804 | 91 | 54594 | 45284 | 82.9468 | 93 | 45284 | 82.9468 | 73 | 2106.5 | 1509 | 71.6354 | 95
84 | 祁阳县 | 12657.6 | 11425 | 90.262 | 62 | 60430 | 63470 | 105.0306 | 38 | 58442 | 96.7102 | 44 | 2596.1 | 2609.71 | 100.5242 | 46
85 | 东安县 | 20600.35 | 17648 | 85.6684 | 73 | 92089 | 94730 | 102.8679 | 42 | 77300 | 83.9405 | 72 | 6213.07 | 6192 | 99.6609 | 53
86 | 双牌县 | 15643.7 | 12187 | 77.9036 | 92 | 71058 | 60214 | 84.7392 | 89 | 58373 | 82.1484 | 79 | 2778.2 | 2136 | 76.8843 | 91
87 | 道县 | 24445.67 | 18468 | 75.5471 | 98 | 117892 | 99912 | 84.7488 | 88 | 92550 | 78.5041 | 89 | 6538.2 | 4412 | 67.4803 | 99
88 | 江永县 | 10707.4 | 9077 | 84.7731 | 78 | 55721 | 45177 | 81.0772 | 99 | 38677 | 69.4119 | 105 | 1900.55 | 1725 | 90.7632 | 69
89 | 宁远县 | 28104 | 21889 | 77.8857 | 93 | 197218 | 175962 | 89.2221 | 78 | 167636 | 85.0004 | 70 | 4884 | 5004 | 102.457 | 42
90 | 蓝山县 | 10630 | 7821.4 | 73.5786 | 105 | 21110 | 16888 | 80 | 103 | 14777 | 70 | 103 | 5250 | 3512.4 | 66.9029 | 100
91 | 新田县 | 20827.14 | 17266 | 82.9014 | 84 | 102940 | 93521 | 90.85 | 71 | 85205 | 82.7715 | 75 | 7415.34 | 5688 | 76.7059 | 92
92 | 江华县 | 30090.45 | 23299 | 77.4299 | 94 | 155912 | 108416 | 69.5367 | 112 | 108416 | 69.5367 | 104 | 5607 | 3605 | 64.2946 | 104
93 | 鹤城区 | 23274.83 | 19890 | 85.4571 | 74 | 79191 | 76798 | 96.9782 | 63 | 71398 | 90.1592 | 61 | 5179.27 | 4849 | 93.6232 | 62
94 | 中方县 | 9630 | 7313.65 | 75.9465 | 97 | 52306 | 42663 | 81.5643 | 95 | 42663 | 81.5643 | 80 | 2015.2 | 1293.75 | 64.1996 | 106
95 | 沅陵县 | 18461 | 15904 | 86.1492 | 71 | 81048 | 79850 | 98.5219 | 59 | 75735 | 93.4446 | 53 | 3911 | 2866 | 73.2805 | 94
96 | 辰溪县 | 14150 | 12931 | 91.3852 | 60 | 67256 | 57296 | 85.1909 | 87 | 53396 | 79.3922 | 87 | 2983 | 4435 | 148.6758 | 16
97 | 溆浦县 | 28834 | 23980 | 83.1657 | 81 | 179880 | 161868 | 89.9867 | 76 | 133271 | 74.0888 | 99 | 0 | 355
98 | 会同县 | 13175 | 11859 | 90.0114 | 64 | 59257 | 61617 | 103.9827 | 41 | 57217 | 96.5574 | 45 | 1474 | 1948 | 132.1574 | 19
99 | 麻阳县 | 11835 | 8061 | 68.1115 | 111 | 59917 | 51777 | 86.4145 | 85 | 51777 | 86.4145 | 68 | 2439.6 | 2830 | 116.0026 | 27
100 | 新晃县 | 10835 | 8991 | 82.9811 | 82 | 40490 | 36440 | 89.9975 | 75 | 32395 | 80.0074 | 85 | 377.1 | 377.1 | 100 | 48
101 | 芷江县 | 14271.4 | 14132 | 99.0232 | 47 | 54198 | 73326 | 135.2928 | 21 | 41930 | 77.3645 | 90 | 2212.4 | 1774 | 80.1844 | 80
102 | 靖州县 | 10725 | 8890 | 82.8904 | 85 | 34872 | 29989 | 85.9974 | 86 | 29293 | 84.0015 | 71 | 3223 | 2770.27 | 85.9531 | 74
103 | 通道县 | 10842.46 | 8042 | 74.1714 | 103 | 54364 | 47778 | 87.8854 | 83 | 47778 | 87.8854 | 66 | 3129.76 | 4051 | 129.4348 | 21
104 | 洪江市 | 20229.35 | 10543 | 52.1173 | 117 | 74983 | 50175 | 66.9152 | 113 | 30875 | 41.176 | 115 | 3704.5 | 2309 | 62.3296 | 108
105 | 娄星区 | 3670 | 3351 | 91.3079 | 61 | 21500 | 19500 | 90.6977 | 72 | 16500 | 76.7442 | 93 | 120 | 80 | 66.6667 | 101
106 | 双峰县 | 28912 | 31258 | 108.1143 | 34 | 154608 | 221106 | 143.0107 | 16 | 208136 | 134.6218 | 17 | 7359.45 | 9251 | 125.7023 | 24
107 | 新化县 | 38575 | 41488 | 107.5515 | 36 | 155276 | 158457 | 102.0486 | 46 | 148457 | 95.6085 | 46 | 4854 | 5554 | 114.4211 | 29
108 | 冷水江市 | 13010 | 14810 | 113.8355 | 28 | 95310 | 165096 | 173.22 | 13 | 155189 | 162.8255 | 14 | 2307 | 1411 | 61.1617 | 109
109 | 涟源市 | 31075 | 25544 | 82.2011 | 86 | 138343 | 138330 | 99.9906 | 53 | 134210 | 97.0125 | 42 | 5084 | 5271 | 103.6782 | 37
110 | 吉首市 | 21879.4 | 29814 | 136.2652 | 14 | 113520 | 106600 | 93.9042 | 68 | 100600 | 88.6187 | 65 | 780 | 948.5 | 121.6026 | 26
111 | 泸溪县 | 13678 | 13997 | 102.3322 | 41 | 46161 | 47163 | 102.1707 | 45 | 45163 | 97.838 | 40 | 3498 | 3530 | 100.9148 | 45
112 | 凤凰县 | 20217 | 45184 | 223.4951 | 2 | 62755 | 231042 | 368.1651 | 1 | 222624 | 354.751 | 1 | 2166 | 10377 | 479.0859 | 2
113 | 花垣县 | 15409 | 15677 | 101.7392 | 45 | 48054 | 48850 | 101.6565 | 48 | 45670 | 95.0389 | 50 | 2217 | 4021.74 | 181.4046 | 11
114 | 保靖县 | 18396 | 20393 | 110.8556 | 31 | 55405 | 46178 | 83.3463 | 92 | 42678 | 77.0291 | 92 | 3529.6 | 4981 | 141.1208 | 17
115 | 古丈县 | 10530 | 10337 | 98.1671 | 48 | 23842 | 23640 | 99.1528 | 57 | 21650 | 90.8061 | 60 | 3470 | 3470 | 100 | 48
116 | 永顺县 | 21908 | 28454 | 129.8795 | 22 | 78145 | 138510 | 177.2474 | 12 | 133200 | 170.4524 | 12 | 5213 | 5078 | 97.4103 | 55
117 | 龙山县 | 20420 | 19550 | 95.7395 | 54 | 104400 | 84000 | 80.4598 | 102 | 84000 | 80.4598 | 83 | 2320 | 1800 | 77.5862 | 87
注：1、本表数据由双月报系统获取，为项目总规划（2014-2018年）累计完成情况进度。
2、校舍建设不含室外运动场、围墙、大门、护坎坡等。
3、全省123个县市区中有117个县市区纳入双月报管理系统。