附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

| 财政供养人员情况(人) | 编制数 |  | 2022年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 209 |  | 208 |  | 99.52% |  |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 |  | 2022年预算数 |  | 2022年决算数 |  |
| “三公”经费 | 48.44 |  | 66.48 |  | 18.13 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 40.35 |  | 15.84 |  | 11.46 |  |
| 其中：公车购置 | 23.28 |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 | 17.07 |  | 15.84 |  | 11.46 |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 | 8.09 |  | 50.64 |  | 6.67 |  |
| 项目支出： | 10,704.64 |  | 2,255.00 |  | 4,972.67 |  |
| 1、业务工作经费 | 6,422.78 |  | 1,353.00 |  | 2983.60 |  |
| 2、运行维护经费 | 4,281.86 |  | 902.00 |  | 1989.07 |  |
| 3、县级专项资金 (一个专项一行) |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 1,353.19 |  | 665.19 |  | 1,125.95 |  |
| 其中：办公经费 | 58.25 |  | 27.82 |  | 73.87 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 39.59 |  | 57.78 |  | 86.46 |  |
| 会议费、培训费 | 13.75 |  | 21.40 |  | 11.84 |  |
| 政府采购金额 | 76.68 |  | 857.00 |  | 528.02 |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 | 落实过紧日子，节俭开支，控制成本支出。 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：           填报日期：             联系电话：            单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

| 预算部门 名称 | 汨罗市自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请(万元) |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 4878.36 | 4878.36 | 4878.36 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算：2623.36 |  |  |  | 其中：基本支出：2623.36 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：2255.00 |  |  |  | 项目支出：2255.00 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：使有限的土地、矿产资源得到合理利用； 目标2：确保耕地和基本农田面积不减少； 目标3：保护地质环境，加强地质勘查管理和地质灾害防治； 目标4：规范土地、矿业权、测绘市场秩序； 目标5：规范国土资源权属，及时准确提供全市土地利用各种数据； 目标6：依法征收资源收益，规范监督资金使用。 |  |  |  | 开展打击非法采矿“利剑行动”专项整治，共组织打击行动90多次，出动执法人员290多人次，现场制止非法开采36起，强制拆除洗砂场3家，扣押挖机31台，铲车3台；共立案查处涉砂涉矿违法案件24宗，罚没款58.98万元，向司法机关移送涉矿案件1宗。目前城区所有涉矿项目工地和各乡镇私挖乱采现象明显下降。集中力量对全市重点区域和重点经营性居民自建房的建设合法合规性进行全面排查，共摸排全市自建房15.8万栋，房屋安全隐患建设合法合规性需核实鉴定数7659户，已全部完成核实。查处城市重点监管区域违法建设471起，拆除面积127721平方米，实现了新增违法建设发现率、查处率100%。 按照全域规划和多规合一要求，编制完成了《特色风貌与总体城市设计专项规划》《生态修复专项规划》和《矿产资源综合利用专项规划》，稳步推进《公共服务设施专项规划》和《山体水体保护专项规划》，基本形成《国土空间发展与战略定位专题研究》等6个专题研究成果。全面贯彻省、市工作部署要求，经过多轮修改，高质量完成了全市“三区三线”划定工作，划定成果符合质检要求,并得到正式启用,作为建设项目用地用海组卷报批的依据。完成了弼时镇、川山坪镇、罗江镇等6个乡镇国土空间规划初步成果汇报，其余乡镇国土空间规划也都在陆续展开。高效完成全市14个乡镇143个村庄规划编制全覆盖。 收储新增土地35宗1615亩，存量土地17宗365亩，出库土地62宗2082亩；共向省厅和岳阳市局呈报用地项目41宗，面积1611亩；拿回建设用地批单35宗，面积1505亩。编制了汨罗市2022年度第二批土地征收成片开发方案，开展了农村集体经营性建设用地入市试点，完成了国家重点项目玉池抽水蓄能建设项目用地预审与规划选址意见，重点解决了三一集团高端装备制造项目、中南表面处理产业园项目、湘北职业技术学院一二期、骆驼大道二期、上马湖农产品交易市场等一批重点项目用地需求，有效保障了地方经济发展。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 1.确保耕地和基本农田面积不变;2.提供土地利用数据 | 1.确保耕地和基本农田面积不变;2.提供土地利用数据 | 基本完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 1.充分利用闲置土地资源(荒地、空心房变绿;2.增加绿化面积，有灾无险 | 1.充分利用闲置土地资源(荒地、空心房变绿;2.增加绿化面积，有灾无险 | 严格按照相关规定进行 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2022年全年 | 2022年全年 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 1.征收土地出让金 2.经费及人员 | 基本完成、按实际情况支出 规范 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 很少有荒地荒山，充分发挥生态循环作用 | 很少有荒地荒山，充分发挥生态循环作用 | 基本完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对生态环境可持续影响 | 持续 | 持续 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度；社会公众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 9.8 |  |
|  | 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 预算批复金额 | 1.控制人工成本 2.控制材料成本 | 厉行节约控制人员经费、公用经费和项目经费支出 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.80 |  |

填表人：          填报日期：              联系电话：           单位负责人签字：