附件5

2022年度多规合一村庄规划编制经费项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单位)名称： 汨罗市自然资源局 (盖章)

2023年 06 月05日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

# 一、项目支出基本情况

- 项目支出概况。

为切实作好汨罗市2021--2035年“多规合一”即实用性乡村规划编制工作。近几年来，随着国土空间规划体系的构建，现行的村庄规划中一些“多规不协调”和“不实用”的问题逐步凸显出来，乡村规划处于重要的提升阶段。因地制宜地编制乡村规划是促进城乡融合发展，确保乡村振兴战略的顺利实施的重要举措。

2022年汨罗市完成143个村“多规合一”实用性村庄规划编制以及14个村的规划质量提升工作。

- 项目资金使用管理情况。

建立了相关业务专项财务管理制度，加强资金管理，对项目资金使用情况，实行跟踪监控。一是实行专款专用。二是健全财务机制。建立专项资金管理制度、领导责任制、会计制度和出纳制度等。制定了专项资金使用管理暂行办法，从资金取得-使用管理-用后监管都进行了规定，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效。会计科目设置规范，账务处理正确，入账依据充分，各种审批手续完备。三是执行预决算管理。严格按预算管理要求使用资金，严格按进度和合同拨付资金，严格执行政府采购制度；四是严格审批程序。按照“先报再审后用”的原则，由实施方提出申请，相关单位签署意见确认资金额度，经财务股初审后，报局分管领导审批。五是全程接受财政等部门的监管。严格执行国库集中支付制度，严防截留、挪用资金，打造相关业务专项资金在阳光下运行。

- 项目支出绩效目标完成程度。

全年度为全市提供各项数字指标及服务，都获得预期的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响。

# 二、绩效评价工作情况。

（一）评估程序：按照科学、客观、公正、透明的原则，采取资料审查、专家评审、现场考察等方式进行。

（二）评估思路：从政策或必要性、合理性、经济性、可行性、合规性等方面进行全面评估。

（三）评估方式、方法：采用定量与定性相结合的方法，结合数据分析案例研究、比较分析等手段。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论。

# 得到服务对象充分肯定，满意度为 100%。

# 四、 绩效评价指标分析

(一)项目支出决策情况

在绩效评价指标体系中，分为预算支出决策、绩效目标、资金投入3个部分。项目与项目单位职能密切相关，项目按规定程序设立；汨罗市自然资源局根据工作任务梳理了项目绩效目标，绩效目标较全面，但部分指标的目标值偏低。

(二)项目执行过程情况

在绩效评价指标体系中，分为资金管理、组织实施2个部分。

资金管理方面，项目资金没有完全到位，预算执行率为60%，组织实施方面，汨罗市自然资源局制定了相关业务专项财务管理制度，相关管理制度基本得到有效执行。

(三)项目支出产出情况

在绩效评价指标体系中，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个部分。

产出数量方面：完成143个村庄规划编制和14个村庄规划质量提升。

产出质量方面：成果质量较好，获得一致好评。

产出时效方面：按照省厅要求及时完成村庄规划编制。

产出成本方面：项目实际支出未超预算。

(四)项目支出效益情况

在绩效评价指标体系中，分为社会效益、可持续影响、社会公众满意度3个部分。

社会效益方面：获得群众支持，对村庄规划工作十分满意；

可持续影响：服务提供方人员充足、设备齐全，能够保证项目良好运行。

社会公众满意度方面：全年度为全市提供各项数字指标及服务，社会公众十分认可村庄规划工作。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、因地制宜，结合自身实际，从国土空间规划、三区三线划定等，以“管得住、用得好、促发展”为导向。本着“节约，简单、实用、可行”的原则。综合考虑田水路林村的布局情况。对存在名胜古迹的村庄，充分遵重历史又面对现实的情况下，避开或者绕道而行，保留完整的历史文物古迹，统筹兼顾好已有的一些建筑物，平衡区域协同发展。

2、遵重群众的愿意，充分发挥村民在乡村规划中的主体地位。在编制工作开始之前，召集村民倒编制中，建言献策，各抒己见，广泛听取村民的意见或者建议，让村民参与到乡村规划中，对有针对性和可操作性的意见，融合到乡村规划中，作为编制工作的第一手资料。为编制乡村规划提供指导性和科学性的建议或对策。

3、整合力量，协同推进乡村规划编制工作。

（二）存在的问题

对规划编制的重要性和必要性认识不足，广大群众没有看到乡村规划带来的好处。思想和行动没有统一到乡村规划上来，对编制工作给乡村振兴和城乡一体化发展缺乏前瞻性的认识。

# 六、有关建议

（一）注重“多规合一”的顶层设计。明确责任和部门分工，建立良好的协调制度，保障国土、规划、发改、环境保护等部门的充分沟通与协调，确保不越位、不缺位、相互补位，保障“多规合一”成果质量，规划效果。

（二）加强“多规合一”保障机制。注重经费保障，设立“多规合一”专项资金，解决资金问题，充分调动汨罗市“多规合一”工作的积极性。

（三）加强技术培训，建立技术轮训机制。组织部门负责人及技术骨干力量开展“多规合一”基础理论知识、专业技术培训等，弥补知识短板，培养基层“多规合一”技术力量。

# 七、其他需要说明的问题

无。