附件5

2022年度土地储备委员会办专项项目

支出绩效自评报告

部 门 ( 单位)名称：汨罗市自然资源局

2023年6月6日

(此面为封面)

项目支出绩效评价报告

# 一、项目支出基本情况

- 项目支出概况。

根据【2020】年第3次汨罗市人民政府市长办公室会议纪要精神，成立土地储备委员会并设立土地储备委员会办公室牵头负责土地收储工作，同时安排土地储备工作经费，用于现场踏勘、办公经费以及租车等其他费用，便于推动储备工作全面规范、有序、高效的开展。

- 项目资金使用管理情况。

汨罗市土地储备中心高度重视部门绩效管理工作，制定和完善了有关规章制度，依据《汨罗市财政局预算绩效管理暂行办法》要求，严格按照项目资金管理有关规定推进部门绩效，确保部门绩效目标实现。采取的措施有：完善相关制度、加强监督检查。

- 项目支出绩效目标完成程度

编制完成汨罗市2022年度土地储备和供应计划，并通过主管单位审查。

- 绩效评价工作情况

# 本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目决策的项目目标、决策过程、资金分配，项目管理的资金到位、资金管理、组织实施，项目绩效的项目产出、项目效果等三方面。

# 三 、项目支出主要绩效及评价结论

# 高效完成土地报批、征地等各项工作，综合得出2022年度土地储备委员会办专项项目绩效评价综合得分100分，等级为“A级”。

- 绩效评价指标分析

1、按照省市储备与供应计划编制以供定储的新要求，认真抓落实，组织相关部门单位、平台公司、园区、技术人员认真编制了《汨罗市2022年度土地储备和供应计划》，对照计划开展土地储备工作。

2、全年共计完成土地收储入库38宗，面积91.209公顷（约1368.135亩），其中新增建设用地24宗，面积77.1794公顷（约1157.69亩）；存量建设用地14宗，面积14.0296公顷（约210.44亩）。已启动拟收储新增建设用地26宗，面积25.8125公顷（约378.2亩）。

3、全年共完成土地供应58宗，面积98.4988公顷（约1477.48亩），其中新增建设用地47宗，面积88.544公顷，（约1328.12亩）；存量建设用地11宗，面积9.9548公顷（约149.322亩）。

4、截至目前已收取了耕地占补平衡指标转让费748万元，欠308.2万元还未交纳，共计1056.2万元。

5、完成全民所有土地资产管理信息系统2020年至2022年土地储备计划的录入。

# 6、对接市环保局完成2022年“一住两公”项目用地土壤污染调查工作，对长乐法庭等七个项目完成土壤污染调查；配合做好4个优先监管地块管控措施相关工作。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、将项目进度上墙，随时关注项目进展情况，做到每周一调度、每月一总结，针对于有问题的项目，中心负责收集问题、归纳问题，然后上报至分管领导，由分管领导召集召开专题会议，解决难点、痛点。确保计划编制内的项目应报尽报、应供尽供。

2、我中心将市重点项目分配至个人，专人专项、加强沟通、有效对接、定时调度，团结协作确保重点工程顺利落地；如S313桃白线、壹志学校、公安局执法办案中心、岳阳现代服务职业技术学院至G107连接公路、长乐法庭等项目；

3、对未批先用，已形成图斑的项目，我中心主动上门对接，加班加点督促用地单位积极配合准备、完善相关资料，及时有效的消除图斑，保障我局评先评优；如西湖公园游泳池、新市镇莲花路、桃林寺镇江北大道、老干活动中心、信访路、端午人家连接道路等项目；

4、加大土地资源整合，加强与财政局、乡镇及平台公司等部门紧密配合，有效盘活存量、闲置土地，对归义镇原双塘砖厂、原市幼儿园、原市机械厂、市托育中心、飞地园电力检修工区等土地处置，为财政创造两千多万元收益。

5、为保证高标准完成2022年度真抓实干督查激励工作，我中心多次与省、市及技术单位对接，及时有效的修改、完善相关数据，配合权益股、开发利用股做好供地率和土地供应计划的调整。

6、牵头组织完成2022年汨罗城区优质土地招商推介的资料汇编及制作。我中心在临时接到任务后，在时间紧，任务重，技术单位力量薄弱的前提下，中心几乎天天加班加点，多次与平台公司、技术单位、市里领导进行探讨、修改，最终成果得到市领导高度认可与表扬。

# 六、有关建议

# 无

# 七、其他需要说明的问题

# 无