## Sheet1
项目支出名称 | 一网通办平台项目
主管部门 | 岳阳市大数据中心 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市行政审批服务局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 163.6 | 163.6 | 163.6
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 163.6 | 163.6 | 163.6 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 基本建成全市一体化在线政务服务“一网通办”总门户，丰富和完善全市“一网通办”总平台移动端、自助端建设和应用，推动“一网通办”事项“指尖办”、“自助办”。 |  |  |  | 已实现预期目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 平台接入数 | 市直单位36家，区县13个 | 市直单位37家，区县14个 | 15 | 15.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 平台全年稳定运行率 | 99% | 95% | 15 | 14.00 | 系统更新升级的管理流程不规范导致。下一步须加强系统更新的规范管理。
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济平稳发展情况 | 促进经济平稳发展 | 促进经济平稳发展 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 政务服务能力提升情况 | 建成了全市一体化在线便民惠企的“一网通办”总门户，推进了政务服务从能办、可办向好办、易办的转变。 | 建成了全市一体化在线便民惠企的“一网通办”总门户，推进了政务服务从能办、可办向好办、易办的转变。 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5.00
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现可持续发展 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | ≧90% | 99% | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目管理成本 | ≤155万元 | 155万元 | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 99.00