## Sheet1
项目支出名称 | 岳阳市政务数据共享门户和数据共享交换平台升级项目
主管部门 | 岳阳市行政审批服务局 |  |  |  | 实施单位 | 京信数据科技有限公司
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 27 | 27 | 0
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 27 | 27 | 0 | 10 | 0.00% | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本次门户优化升级，旨在进一步提高岳阳市共享门户网站的实用性，通过加入信息查询平台，可视化数据分析展示，业务在线审批模块等功能，将门户网站打造成岳阳市政务资源共享对部门提供数据服务的统一窗口。 岳阳市共享门户网站为政府部门人员，提供和数据共享交换相关的政策信息、工作动态信息、目录查询功能、资源申请功能、数据查询功能和数据展示功能，进一步优化数据申请流程，为用户提供更符合实际业务的在线数据查询服务；为了更好地支撑数据应用，对市共享交换平台数据交换功能进行优化，增加建设电子文件管理系统，提升数据使用的时效性和价值。 |  |  |  | 费用还未全部支付，门户优化升级基本完成，满足服务需求方要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 |  | 17 | 17 | 15 | 15.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 软件项目按功能建设验收合格，满足合同与需求方使用要求。 | 100% | 100% | 15 | 15.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工期进度 | 项目按协议施工，无特殊情况不得延误工期 | 已完成 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率、减少人力资源成本。 | 进一步优化数据申请流程，为用户提供更符合实际业务的在线数据查询服务；为了更好地支撑数据应用，对市共享交换平台数据交换功能进行优化。 | 已完成 | 15 | 15.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 利用共享门户与数据交换平台为各应用提供及时、准确、安全的数据支撑。 | 向社会大众提供精确、及时、周到的数据服务，从而拉动数据应用需求，使数据资源的价值得到更充分更广泛的应用，从而提升全社会的数据应用水平。 | 已完成 | 15 | 15.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用群体满意度调查 | 100% | 100% | 10 | 7.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 总费用不超过60.00万元 | 已完成 | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 87.00