## Sheet1
项目支出名称 | 岳阳市新型大数据中心项目
主管部门 | 岳阳市大数据中心 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市行政审批服务局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 449.68 | 449.68 | 449.68
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 3.78 | 3.78 | 3.78
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 453.46 | 453.46 | 453.46 | 10 | 100.00% | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 政务数据归集量达30亿条，累计完成10个市直单位政务数据资源目录编制，完成数据资源中心、数据安全中心、数据统一采集平台建设，为财税平台、家庭经济状态核对、公安大数据、产业经济大脑等应用提供数据支撑。 |  |  |  | 完成政务数据归集量达37.22亿条，累计完成10个市直单位政务数据资源目录编制，完成数据资源中心、数据安全中心、数据统一采集平台建设，为财税平台、家庭经济状态核对、公安大数据、产业经济大脑等应用提供数据支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 数据归集量 | ≥30亿条 | 37.22 | 15 | 15.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 实现平台功能点 | 163个 | 163个 | 15 | 15.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 12月31日前完成平台功能点建设 | 12月31日前 | 12月31日前 | 5 | 5.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 12月31日前完成10个市直部门目录编制 | 12月31日前 | 12月31日前 | 5 | 5.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进信息化建设 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现可持续发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 449.684万元 | 449.684万元 | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 100.00