## Sheet1
项目支出名称 | 岳阳市疫情防控管理系统（二期）
主管部门 | 岳阳市行政审批服务局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市交投智慧城市开发有限公司
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 34.17 | 34.17 | 31.54
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 34.17 | 34.17 | 31.54 | 10 | 92.00% | 9.20
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据岳阳市卫生健康委员会《关于利用大数据支撑疫情防控工作的函》，根据全市疫情防控的态势，和各区县的迫切防疫需要。通过岳阳市疫情防控管理系统实现利用大数据信息化手段赋能疫情常态化精准防控的目标。切实提高大数据支撑全市疫情防控工作，实现全市数据统一汇聚、统一检测、统一分析、统一展示。 |  |  |  | 费用支出到位，资金管理合理，项目建设完成，满足服务需求方要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 对疫情防控六个专班的工作内容进行信息化改造 | 完成六个专班工作改造 | 已完成 | 15 | 15.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 软件项目功能建设验收合格 | 功能100%验收合格 | 功能100%验收合格 | 15 | 15.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 年内竣工率 | 2022年底前完成 | 2022年底前完成 | 5 | 5.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工期进度 | 项目按协议施工，无特殊情况不得延误工期 | 100 | 5 | 5.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率、减少人力资源。 | 通过信息化建设优化防疫工作流程和信息化改造实精准防控 | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 利用大数据信息化手段赋能疫情常态化精准防控 | 排查效率更高数据更全,利用系统实时精准全面获取信息 | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建设一套高效、统一、智能、预警联动的信息化系统 | 辅助岳阳市疫情防控指挥部提升疫情的防控效率 | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用群体满意度调查 | 100% | 100% | 10 | 6.99
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 在计划内完成建设任务，总体不超过52.6万 | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 96.19