## Sheet1
项目支出名称 | 市大数据中心疫情防控管理系统项目
主管部门 | 岳阳市行政审批服务局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市行政审批服务局
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 1.99 | 0 | 1.99
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 1.99 | 0 | 1.99 | 10 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 构建一套利用大数据信息化手段赋能疫情常态化精准防控的管理系统，通过信息化平台对全市回（返）家人员按村街道分配给专人管控和电子管理。基层人员从日常管理的纸质台账转变为电子台账，极大减轻基层工作量，提高工资效率。 |  |  |  | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成应用子系统建设 | 7 | 7 | 15 | 15.00
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 软件项目功能建设验收合格 | 功能100%验收合格 | 功能100%验收合格 | 15 | 15.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 年内竣工率 | 2022年6月底前完成 | 2022年6月底前完成 | 5 | 5.00
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工期进度 | 项目按协议施工，无特殊情况不得延误工期 | 100% | 5 | 5.00
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算控制数 | 在计划内完成建设任务，总体不超过40万 | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 预算控制数 | 在计划内完成建设任务，总体不超过40万 | 100% | 10 | 10.00
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 预算控制数
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用群体满意度调查 | 100% | 100% | 10 | 7.00
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 在计划内完成建设任务，总体不超过40万 | 100% | 20 | 20.00
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 87.00