2024年度岳阳市巴陵戏传承研究院部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市巴陵戏传承研究院（盖章）

2025年 3 月 11 日

（此页为封面）

2024年度岳阳市巴陵戏传承研究院

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

岳阳市巴陵戏传承研究院是根据省委编办《关于反馈岳阳市市直深化事业单位改革试点涉及改科级机构情况表的函》（湘编办函（2021）55号）精神由原来的市巴陵戏传承研究院、市文学艺术研究所整合重新组建的市巴陵戏传承研究院。市巴陵戏传承研究院为文化旅游广电局管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级。

巴陵戏传承研究院贯彻落实党中央和省委、市委关于国有文艺院团工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1．承担相关文艺政策宣传、公共服务工作，2.承担我市对外文化艺术交流活动和艺术普及工作，3.承担国家级非物质文化遗产保护项目巴陵戏的挖掘、整理、保护、传承、研究工作；承担岳阳地方文艺形态发掘、整理和研究工作，

4.承担巴陵戏、花鼓戏、歌舞、民乐等剧（节）目创作生产演出工作，5.承担全市重点剧（节）目的咨询、论证、辅导、推介工作，6．承担艺术课题的研究和艺术理论成果编辑出版工作，7．承担市直送戏曲进乡村、进社区、进厂矿、进学校等公益性演出工作，8．承担"一元剧场"惠民演出工作，9．完成市文化旅游广电局交办的其他工作任务。我院内设9个机构：综合部、巴陵戏剧室、花鼓戏剧室、歌舞工作室、民乐队、舞美工作室、艺术研究室、宣传普教室、后勤保障部。目前在岗事业编制117名，设院长1名（正科级），副院长4名（副科级），党组织专职副书记（副科级）1名，纪检员（副科级）1名。经费渠道为财政全额补助。

巴陵戏发展至今已近四百年历史，曾被胡耀邦同志誉为“岳阳三绝”(即岳阳楼、君山岛、巴陵戏)，巴陵戏称谓也是由田汉、梅兰芳先生确定，是全国独一无二的地方大戏剧种，被文化部冠以“天下第一团”称号，因其深厚的文化底蕴、历史价值和艺术价值，2006 年被国务院列为首批国家级非物质文化遗产保护项目。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年本单位全年支出3151.63万元。

基本支出2412.39万元，基本支出：人员经费2172.65万元，公用经费239.74万元，主要用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、公务用车运行维护费、物业管理费等。

项目支出739.24万元，其中：基本建设类项目0万元。

工资福利支出1858.97万元，商品和服务支出719.58万元，对个人和家庭的补助313.67万元。主要用于发放行政人员、事业人员、工勤人员以及临时工工资及津补贴；支付机关离退休员工的工资及津补贴、抚恤金、丧葬费、生活补助等。

（二）项目支出情况

（1）、2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（濒危剧种免费或低票价演出）项目拨付经费55万。

专项经费下达后，我院严格按照中央和省、市财政要求，规范、合理使用专项资金，无违规或挪用专项资金的做法。2024年，顺利完成濒危剧种各项演出90场，开展青年演员培训抵扣20场，合计110场。共支出55万元。

（2）、2023年旅游文化演艺活动项目（岳阳楼记）拨付经费100万元。

大型歌舞巴陵戏（岳阳楼记）为文旅提质营销演艺活动，已于2024年完成经费使用。

（3）小型舞台精品艺术创作（专业口）2023年拨付经费15万元。

小戏《穿越时空的重逢》为湖南省第八届艺术节参赛剧目，剧本打磨提质，已于2024年完成经费使用。

- （4）家艺术基金大型新编历史巴陵戏《共饮一江水》（专业口）拨付经费60万元（其他资金），已完成60万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金支出117.56万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度我院无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度我院无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

我院的项目绩效目标全部完成，总评价为优。具体如下:

1、经济性。项目在实施过程中，严格控制经费支出实际总支出未超出预算。

2、安全性。不断规范单位用款行为，全面推进内控建设，“源头治腐”防线已经构建。项目开展政府采购全流程电子化交易工作，严格“三公”经费管理，规范购买服务行为，有效节约预算资金。从严抓实，强化财务监督。

3、效率性。2024年，我院除高效完成常态化工作及上级布置的中心工作外，全年核心工作均围绕第八届湖南艺术节开展。

一是全力以赴进行新编大型现代巴陵戏《共饮一江水》排练演出，我院主创团队听取多方意见，不断打磨提升，为观众呈现了一部“思想精深、艺术精湛、制作精良”的优秀作品。在4月25日习近平总书记视察岳阳并提出“守护好一江碧水”殷殷嘱托六周年岳阳4·25系列活动中，《共饮一江水》为期三天的专场演出，获得好评如潮，取得了良好的社会效益。11月参加第八届湖南艺术节新创大型舞台剧目展演，《共饮一江水》荣获“田汉新剧目奖”。编剧曹雨获“田汉编剧奖”，演员李政红、方帆获“田汉表演奖”。

二是我院创排了讲述两位抗美援朝战争老兵数十年后超越时空重逢，讴歌英雄赞美英雄满溢正能量的新编小型现代巴陵戏《超越时空的重逢》，编织生动感人的历史画面，为观众呈现既真实又超越现实的红色主题舞台空间。10月参加第八届湖南艺术节新创小戏小品展演，《超越时空的重逢》荣获“田汉小剧目奖”。

三是我院编创的情景表演唱《岳州印记》巧妙融入巴陵戏唱腔，词美韵足，不仅展示岳阳的精神气质，更提升城市的知名度美誉度。4月，由洞庭风情文化发展有限公司表演的《岳州印记》荣获2024年全国社区春晚“优秀节目奖”，7月，《岳州印记》荣获“湘”约现代化新时代新湖南新形象系列歌曲创作推广工程“十佳优秀歌曲奖”、“十佳听众最喜爱歌曲奖”，9月参加第八届湖南艺术节音乐类决赛，《岳州印记》荣获“三湘群星奖”最佳作品奖。

四是“岳阳楼日”巴陵戏《岳阳楼记》全国首演

为深入贯彻习近平文化思想，积极践行"两个融合"命题，我院创作生产了文化与旅游融合，文化与科技融合的新国风环境式巴陵戏《岳阳楼记》，于《岳阳楼记》诞生978周年“岳阳楼日”10月17日全国首演，通过新国风环境式的舞台表现，将岳阳楼、洞庭湖和巴陵戏三大文化元素融合，让观众获得沉浸式的文化体验，为岳阳的文化旅游发展注入了新的活力。

五是复排经典剧目

我院复排了巴陵戏《穆桂英大破天门阵》和花鼓戏《朱买臣卖柴》两部传统经典剧目。

六是2024年，我院参加全国社区春晚、四季“村晚”等各类演出活动百余场，精心创排戏曲、歌舞节目32个，给演出活动增添了靓丽的风采，也为我院今后争取各级部门，各个团体的支持赢得了口碑。

2024年，我院开展“进基层、进社区、进校园、进景区”文化惠民系列公益性演出活动100场，服务人民群众6万余人。巴陵戏消防宣传服务队，积极宣传消防安全知识。“强国复兴有我”专场文艺展演，深入宣传爱国主义教育，弘扬社会主义核心价值观。坚持文艺惠民，打造非遗文化传播阵地。

还通过“院校联合”，我院以巴陵戏展演、技艺展示、专题讲座为载体，指导各中小学打造多种形态的“巴陵戏普及教育基地”。我院精心编创的少儿巴陵戏《日出东方》喜获2024年湖南省“小小金角”、湖南省少儿戏曲“小金花”等多项荣誉，并于7月参加第28届中国少儿戏曲小梅花荟萃再获佳绩，荣获“小梅花”荣誉称号。

我院采取外请专业老师，与工作实践相结合的方式，以创作生产大、小型剧（节）目、复排经典剧目为抓手，外请知名导演，青年演职员担纲重要角色及主鼓、主胡、主岗等、青年舞台技术人员（灯光、舞美）承担主岗，为院团人才梯队建设及良性发展打好基础。

4、项目效益性。在项目的实施过程中，我院始终秉持传承和发展巴陵戏这一宗旨，以公益演出为抓手，广泛收集传统戏剧目资料并加以规范整理，去除糟粕、保留精华。在保留本剧种声腔、语言、独特表演程式的前提下努力探索创新路子。在传统剧目演出过程中，我院采取的是代表性传承人代表性剧目演出（40%以上）、青年演员学演剧目演出（30%）以及老带新同台演出（30%）轮流上演的方式进行。既充分展示了传统巴陵戏的艺术魅力、代表性传承人的艺术风采，同时也为青年演员提供了较多的舞台实践机会，进而达到了公益惠民、传承普及、培养新人的有效目的。

5、项目公益性。为了进一步提升服务意识，了解观众需求，我院开展了一次2024年度观众满意度调查，根据回收的数据，观众好评度为百分之一百。通过全年在景区、社区开展的公益惠民演出，惠及观众达数万人次，深受观众的欢迎和喜爱，取得良好社会效益。为了进一步扩大社会影响，我院通过线上微信公共号、自媒体和线下电视、电台，定期发布“戏讯”、发表演出动态文章等形式，对非遗巴陵戏文化进行广泛宣传，颇具成效。周末逛景区、社区看巴陵戏、去巴陵戏展演中心看巴陵戏已逐渐成为部分市民的生活常态。

七、存在的问题及原因分析

随着2017年巴陵戏大专班21名学员通过公开招聘进入院团，巴陵戏演艺人才匮乏的现状得到缓解。当前线下演出市场的火爆衍生出诸多文旅消费新场景，展示了文旅融合的巨大潜力，打造情景交融的沉浸式演出逐渐成为城市文旅消费的新风尚。外部环境和内部条件发生变化，巴陵戏的传承和发展也面临历史机遇和挑战，必须增强机遇意识、发展意识和创新意识，牢牢把握新特征新要求，全面贯彻落实新发展理念，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，为建一流院团、出一批精品、育一代新秀目标提供强有力的支撑。

认真分析2024年度的工作，我院主要存在三个方面的问题：

（一）在政治思想方面，存在学习的自觉性、主动性不够。在依法治院、从严治院、严格教育学习管理、激发全院干部职工干事创业积极性，齐心协力开创院团建设新局面等方面还需要进一步加强。

（二）矛盾纠纷排查化解、风险源头防控工作还存在问题。有的干部职工对调解工作没有引起重视，没有形成化解矛盾纠纷的整体合力，没有发挥好“第一道防线”的作用。

（三）工作纪律自我约束方面，有待加强。市传承院属于文艺单位，演出活动频繁，党员干部职工组织纪律不强，有迟到早退现象。

八、下一步改进措施

我院将围绕贯彻落实习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神，贯彻党的二十届三中全会关于深化文化体制机制改革等战略部署，坚持从提供优质的艺术精品和公共服务惠民两端发力，具体聚集以下工作：

（一）实施艺术创作精品工程

我院文艺创作始终坚持“以人民为中心”的创作导向。2025年将推动红色革命题材《红色特工》（暂定名）剧本创作，在提高原创力、内容、唱腔上下功夫，推动内容和形式相融合，戏曲艺术要素和技术要素相辉映，力争作品不仅能够深入人心，同时产生广泛的社会影响，以正确的价值导向传递正能量，激发广大群众的奋斗精神。

（二）实施公共服务惠民工程

- 2025年我院将开展公益惠民演出100场，持续打造“您身边的巴陵戏”活动品牌，“巴陵戏进景区”免费或低票价公益性演出进一步增加景区吸引力，提升游客参与度和体验感，助推文旅发展。组织开展“进校园、进基层”公益性传播及演出活动。

- 2025年，我院将启动“巴陵戏社会普及教师研修班”项目，以每年培训一批以中小学音乐教师为主体的骨干教师群体为目标，将巴陵戏普及课程开设到其所在学校。预计通过3—5年的时间，对中心城区中小学做到“全覆盖”。在此基础上，积极建立一批“巴陵戏校园普及基地”，采取“院校联点、专人联络、一校一品”的方式，计划陆续在高校、中学、幼儿园再建设5所示范学校，推出一批在全国、全省有影响力的巴陵戏校园普教成果，形成全教育体系的示范效益。

（三）实施青年人才培养工程

根据优秀青年演员自身的特点和优长，有组织、有系统、有考核、有奖励地定向培养，进一步通过“剧目制”的形式做好现有人才培养工作，加强对后继人才的动态跟踪和扶持。给人才提供更多展示、锻炼平台。开展折子戏和青年演员、乐手专业技能比赛，助力优秀人才积极参加“湘戏新角”等省内外文艺赛事，加速推动人才成长，聚焦对青年人才的创作扶持，壮大艺术创新力量。

（四）推动传统剧目复排行动

我院计划从巴陵戏、花鼓戏诸多优秀传统剧本中，通过传帮带的形式，复排2个传统经典巴陵戏和2个传统经典花鼓戏。

（六）推动院团文化建设行动

我院将始终坚持培育核心发展价值观，实现传承发展的目标。一从改进工作作风、提高工作水平、强化工作落实入手，树立工作担当和责任意识。二凝心聚力群策群力，谋划巴陵戏事业发展，共同创造新业绩。三在硬件建设、资金使用依法依规，有序实施，确保不出现质量、安全问题。四加强党纪和法规学习，持续开展廉政建设、行风建设，提高职工队伍的思想政治和职业道德。

2025年，我院将深入践行市委“1376”总体思路，围绕市局“1235”作好文章，加强学习，不断提高自身的政治素质和工作能力，不断加强队伍建设，在服务中心大局中展现新担当新作为，圆满完成上级指派的各类大型演出活动。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我院2024年部门整体支出绩效自评情况将在岳阳市政府门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价标准，2024年我院部门整体绩效评价自评为优。

其他无需要说明的情况。

附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2024年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 126 |  | 119 |  | 94.44% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2023年决算数 |  | 2024年预算数 |  | 2024年决算数 |  |
| 三公经费 | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  |
| 项目支出： | 617.15 |  | 0 |  | 1504.3 |  |
| 1、工资福利支出 |  |  |  |  | 739.24 |  |
| 2、商品和服务支出 | 617.15 |  |  |  | 490.06 |  |
| 本级专项资金（一个专项一行） | 0 |  | 0 |  | 275 |  |
| 巴陵戏展演中心改扩建 |  |  |  |  | 160 |  |
| 百团百角活动经费 |  |  |  |  | 15 |  |
| 巴陵戏展演中心改扩建 |  |  |  |  | 100 |  |
| 公用经费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：办公经费 | 228.44 |  |  |  | 11.06 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 29.67 |  |  |  | 39.9 |  |
| 会议费、培训费 | 2.43 |  |  |  | 0 |  |
| 政府采购金额 |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 | 项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出不能超出预算。 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：何翠微  填报日期：2025.3.7   联系电话：13975008668  单位负责人签字：

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

| 市级预算部门名称 | 岳阳市巴陵戏传承研究院 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2057.62 | 3479.5 | 3151.63 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：2782.97 |  |  |  | 其中：基本支出：2412.39 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：117.56 |  |  |  | 项目支出：739.24 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：243.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、党建工作:全年开展庆“七一”活动及各类主题党日活动。大力弘扬党员先进性，做好党员发展工作。2、党风廉政建设。3、创排一台巴陵小戏《超越时间的重逢》；2台歌舞：《风月洞庭》、《岳阳楼记》。4、大型现代巴陵戏《共饮一江水》、花鼓小戏《连家船》、歌舞《湖那边》参加湖南省第八届艺术节。5、大型现代巴陵戏《共饮一江水》公演10场；6、公益类演出60场:文旅融合品牌活动——“巴陵戏进景区”20场。“文化惠民 送戏下乡”10场。非遗“巴陵戏”公益推广30场。7、研学交流观摩活动及推广宣传。 |  |  |  | 1完成党建工作:全年开展庆“七一”活动及各类主题党日活动。大力弘扬党员先进性，做好党员发展工作。2完成党风廉政建设、。3、完成创排一台巴陵小戏《超越时间的重逢》；2台歌舞：《风月洞庭》、《岳阳楼记》。4、完成大型现代巴陵戏《共饮一江水》、花鼓小戏《连家船》、歌舞《湖那边》参加湖南省第八届艺术节。5、完成大型现代巴陵戏《共饮一江水》公演10场；6、完成公益类演出60场:文旅融合品牌活动——“巴陵戏进景区”20场。“文化惠民 送戏下乡”10场。非遗“巴陵戏”公益推广30场。7、完成研学交流观摩活动及推广宣传。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 开展各类公益惠民演出 | 60场 | 60场 | 50 | 50 |  |
|  |  |  | 《共饮一江水》公演 | 10场 | 10场 |  |  |  |
|  |  |  | 参加省第八届艺术节 | 3个 | 3个 |  |  |  |
|  |  |  | 创排新剧目 | 3个 | 3个 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 高质量的完成 | 优良 | 优良 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 1年 | 已完成 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内 | 3151.63万 | 3151.63万 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 无 | 无 | 无 | 30 | 30 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提升人民文化艺术品位 | 持续提升 | 持续提升 |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动文化与旅游的融化发展 | 推动明显 | 持续推动 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% | 较满意 | 10 | 8 | 宣传力度不够 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：何翠微 填报日期：2024.3.7 联系电话:13975008668 单位负责人签字：

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 湖南省2024年戏曲公益性演出（濒危剧种免费或低票价演出）项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市文化旅游广电局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市巴陵戏传承研究院 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 55 | 55 | 55 | 10 |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 55 | 55 | 55 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成濒危剧种公益性演出110场（90场演出+20场人才培养教学） |  |  |  | 完成全年目标任务110场 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 濒危剧种公益性演出 | 110场 | 110场 | 50 | 50 |  |
|  |  | 质量指标 | 高质量完成 | 优良 | 优良 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 1年 | 已完成 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 已完成 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 无 | 无 | 无 | 30 | 30 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提升人民文化艺术品位，丰富人民群众精神文化生活 | 持续提升 | 完成 |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 更好地传承传统文化 | 持续提升 | 完成 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：何翠微  填报日期：2025.3.7    联系电话：13975008668  单位负责人签字：

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作 10分 | 自评通知 （8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。 2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
|  | 工作小组 （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价 20分 | 单位自查 （10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | - 转移支付项目单位名称和资 金情况清单 - 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版 |
|  | 提交报告 （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 |  |
| 自评报告 70分 | 完整性 （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 |  |
|  | 绩效 自评表 （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 |  |
|  | 反映问 题情况 （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 |  |
|  | 建议情况 （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 |  |
| 合计 | 100分 |  |  |